Годовой отчет о работе Технического комитета КООМЕТ ТК 1.7 «Фотометрия и Радиометрия» за 2013 календарный год.

1. Международные сличения

В 2013 в рамках ТК1.7 проводились 7 сличений КООМЕТ: ключевых – 1, дополнительных – 6. Все сличения зарегистрированы в базе данных ключевых сличений (KCDB) МБМВ. Три сличения находится на этапе проведения измерений, одно – на этапе Draft А, остальные - на этапе Pre-Draft А. Сводная таблица текущих сличений, проводимых в рамках КООМЕТ ТК 1.7, приведена ниже.

  - Завершенные сличения

В течении 2013 г. не завершено ни одного сличения.

1.2. Текущие сличения

1.2.1. Ключевые сличения COOMET.PR-K3a , сила света.

В 2013 г. пилот начал обработку результатов. Пилот обнаружил существенное расхождение результатов одного из участников с другими, и вынес на обсуждение участников предложение о проведении дополнительных (проверочных) измерений. После одобрения всеми участника этого предложения участник, имевший проблемные результаты, провел дополнительные измерения. Т.о., все измерения завершены. Частично проведена процедура Pre-Draft А. Начата подготовка отчета Draft А.

1.2.2. Дополнительные сличения COOMET.PR-S1, Белизна.

В 2013 продолжались измерения.

1.2.3. Дополнительные сличения COOMET.PR-S2, Угол вращения плоскости поляризации.

В 2013 г. из-за увольнения ключевого сотрудника из лаборатории-пилота работы были временно приостановлены.

1.2.4.  Дополнительные сличения COOMET.PR-S3, Показатель преломления.

В 2013 г. частично проведена процедура Pre-Draft А. Но из-за увольнения ключевого сотрудника из лаборатории-пилота работы были временно приостановлены.

1.2.5. Дополнительные сличения COOMET.PR-S5, Спектральный коэффициент направленного пропускания.

В 2013 г.  проходила обработка результатов сличений.

1.2.6. Дополнительные сличения COOMET.PR-S6, Чувствительность измерителя мощности для волоконной оптики.

В 2013 г.  проведена процедура Pre-Draft А, подготовлен и разослан участникам отчет Draft А, собраны замечания о этому отчету, велась подготовка 2-й версии отчета Draft А.

1.2.7. Дополнительные сличения COOMET.PR-S7, Мощность лазерного излучения.

Сличения предложены как двусторонние сличения ВНИИОФИ – NIST (США). Пилот – ВНИИОФИ. Разработан и утвержден технический протокол. Сличения зарегистрированы в секретариате КООМЕТ и KCDB. Проведены измерения во ВНИИОФИ. Артефакт передан для измерения в NIST.

  - Планируемые сличения

1.3.1. Спектральная плотность энергетической освещенности 200 – 350 нм. Ключевые. Участники: ВНИИОФИ (Россия), PTB (Германия). Пилот – PTB. Начало измерений – 2014. В 2013 г. проводилась подготовка эталонов-переносчиков.

1.3.2. Координаты цвета и цветности пропускающих образцов. Участники: ВНИИОФИ (Россия), БелГИМ (Беларусь), Укрметртестстандарт (Украина). Пилот – ВНИИОФИ. В 2013 г. проводилась подготовка эталонов-переносчиков и согласование технического протокола.

1.3.3. Координаты цвета и цветности отражающих образцов. Участники: ВНИИОФИ (Россия), БелГИМ (Беларусь), Укрметртестстандарт (Украина). Пилот – ВНИИОФИ. В 2013 г. проводилась подготовка эталонов-переносчиков и согласование технического протокола.

  - Долгосрочная программа ключевых сличений

Внесены измерения в долгосрочную программу ключевых сличений КООМЕТ по фотометрии и радиометрии:

| Наименование сличений | Ориентировочный год начала сличений | Предполагаемый Пилот |
| --- | --- | --- |
| COOMET.PR-K6 Regular spectral transmittance | 2014 | ВНИИОФИ |
| COOMET.PR-K3 Luminous intensity | 2015 | БелГИМ |
| COOMET.PR-K4 Luminous flux | 2016 | ВНИИОФИ |
| COOMET.PR-K2.b Spectral responsivity 300 – 1000 nm | 2016 | БелГИМ |
| COOMET.PR-K2.a Spectral responsivity 900 – 1600 nm | 2016 | ВНИИОФИ |
| COOMET.PR-K1.a Spectral Irradiance 250 – 2500 nm | 2017 | ВНИИОФИ |
| COOMET.PR-K5 Diffuse spectral reflectance | 2017 | ННЦ «ИМ» |
| COOMET.PRK1.b Spectral irradiance 200 – 350 nm | 2018 | ВНИИОФИ |
| COOMET.PR-K2.c Spectral responsivity 200 – 400 nm | 2019 | ВНИИОФИ |

Текущие сличения КООМЕТ в рамках ТК 1.7 «Фотометрия и Радиометрия»

| № проекта КOOMET | Регистрация в KCDB | Тип | Сличаемая величина | Участники | Текущий статус | Начало Измерений | Окончание Измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 368/BY/06 | COOMET.PR-K3.a | Ключевые | Сила света Лампы накаливания, 500 кд | БелГИМ (Беларусь) - Пилот ВНИИОФИ (Россия) SMU (Словакия) ИМ (Украина) КазИнМетр (Казахстан) | Pre- Draft A | 2010 | 2013 |
| 366/RU/06 | COOMET.PR-S1 | Дополнительные | Белизна CIE whiteness and R457 brightness (in accordance with ISO 2469 and ISO 2470), geometry D/0, 70-130, dimensionless. | ВНИИОФИ (Россия)-Пилот БелГИМ (Беларусь) УкрМетрТестСтандарт (Украина) | Идут измерения | 2012 | 2014 |
| 439/RU/08 | COOMET.PR-S2 | Дополнительные | Угол вращения плоскости поляризации | ВНИИОФИ (Россия)-Пилот ПТБ (Германия) GUM (Польша) УкрМетрТестСтандарт (Украина) INMETRO (Бразилия). | Идут измерения | 2011 | 2015 |
| 438/RU/08 | COOMET.PR-S3 | Дополнительные | Показатель преломления | ВНИИОФИ (Россия)-Пилот ПТБ (Германия) УкрМетрТестСтандарт (Украина) AIST (Япония) INRiM (Италия) | Pre- Draft A | 2010 | 2012 |
| 429/CU/08 | COOMET.PR-S5 | Дополнительные | Спектральный коэффициент направленного пропускания 250 - 635 нм | INIMET (Куба) - пилот INMETRO (Бразилия) БелГИМ (Беларусь) SMU (Словакия) ИМ (Украина) | Pre- Draft A | 2010 | 2012 |
| 577/RU/12 | COOMET.PR-S6 | Дополнительные | Чувствительность измерителей мощности для волоконной оптики Длины волн: 1310 нм и 1550 нм, Мощность: 0,1-1 Вт | ВНИИОФИ (Россия)-Пилот ПТБ (Германия) БелГИМ (Беларусь) | Draft A | 2012 | 2013 |
| 599/RU/13 | COOMET.PR-S7 | Дополнительные | Мощность лазерного излучения Длины волн: 532 нм, 1.064 мкм и 10,6 мкм, | ВНИИОФИ (Россия)-Пилот NIST (США) | Идут измерения | 2013 | 2014 |

2. Экспертиза СМС

2.1. Региональная экспертиза

ТК1.7 провел экспертизу 3-х заявок СМС от ВНИИОФИ: COOMET.PR.7.2013 (9 строк),  COOMET.PR.8.2013 (6 строк) и COOMET.PR.9.2013 (6 строк). В дальнейшем межрегиональная экспертиза одобрила поданные заявки, новые строки опубликованы в KCDB.

2.2. Межрегиональная экспертиза

ТК1.7 провел экспертизу заявок: SIM.PR.6.2013

3. Участие в международных мероприятиях:

- Заседание Рабочей Группы по Ключевым сличениям ККФР (апрель 2013, МБМВ, Париж)

- Заседание Рабочей Группы по Стратегическому Планированию ККФР (апрель 2013, МБМВ, Париж)

- Семинар Рабочей Группы по Стратегическому Планированию ККФР (апрель 2013, МБМВ, Париж)

- Заседание ТК1.7 (июнь 2013, Астана, Казахстан)

- XIX научно-техническая  конференция «Фотометрия и ее метрологическое обеспечение» (Москва, 16-19 апреля 2013 г)

- 12-й международный симпозиум «TEMPMEKO 2013:  12th Symposium on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science» (14-18 октября 2013