ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КООМЕТ НА 2014–2016 гг.

| № | Наименование мероприятия | Сроки | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Совершенствование структуры и организации деятельности КООМЕТ |  |  |  |  |
| 1.1 | Оценка результатов реализации Концепции сотрудничества и деятельности КООМЕТ | 2014–2016 гг. | Участники сотрудничества в КООМЕТ Секретариат КООМЕТ | Предусмотреть рассмотрение результатов оценки на заседаниях Совета Президента и Комитета КООМЕТ |
| 1.2 | Анализ резолюций 25 ГКМВ и организация работ по выполнению ее решений в связи с возможным переопределением основных единиц Международной системы SI. Подготовка предложений по срокам внедрения переопределенных единиц | 2015–2016 гг. | Президент КООМЕТ, Члены Комитета КООМЕТ, Председатели ОКЭ и ТК |  |
| 1.3 | Реализация Протокола о сотрудничестве между КООМЕТ и МГС в области метрологии, актуализация Протокола о сотрудничестве | 2014–2016 гг. | Президент КООМЕТ, Члены Комитета КООМЕТ | Н.А. ЖАГОРА |
| 1.4 | Изменения в составах структурных органов КООМЕТ (ТК и ПК) | По мере необходимости | Руководители СОК, Секретариат КООМЕТ |  |
| 1.5 | Разработка договоренности о сотрудничестве с Таможенным союзом ЕврАзЭС и её реализация | 2014- 2016 | Президент КООМЕТ, Члены Комитета КООМЕТ |  |
| 2 Развитие работ по отдельным направлениям сотрудничества |  |  |  |  |
| 2.1 | В области эталонов |  |  |  |
| 2.1.1 | Осуществление комплекса организационных работ по подписанию Азербайджаном, Арменией, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном Соглашения CIPM MRA | 2014–2016 гг. | Члены Комитета от Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана |  |
| 2.1.2 | Выполнение комплекса работ по реализации Соглашения о взаимном признании (CIPM MRA) | 2014–2016 гг. | Представитель КООМЕТ в JCRB, ОКЭ и ТК 3.1 | Ответственные представители КООМЕТ принимают участие в заседаниях JCRB |
| 2.1.3 | Актуализация и реализация Программы сличений эталонов НМИ стран-членов КООМЕТ | 2014–2016гг. | ОКЭ, ТК 1.2-ТК 1.12 |  |
| 2.1.4 | Разработка и on-line ведение на интернет-ресурсах КООМЕТ Программы сличений эталонов НМИ стран-членов КООМЕТ | 2014–2016 гг. ? | ОКЭ, ПК 2.3, Секретариат КООМЕТ |  |
| 2.1.5 | Актуализация Рекомендации CООМЕТ R/GM/12:2007 “Правила ведения Программы сличений КООМЕТ” | 2014–2016 гг. | Председатель ОКЭ |  |
| 2.1.6 | Разработка, актуализация и реализация Программы совместной разработки стандартных образцов в рамках КООМЕТ | Постоянно-действующая тема 186/RU/99 | ТК 1.12 |  |
| 2.1.7 | Подготовка СМС-данных, организация их рассмотрения в КООМЕТ и представление на межрегиональную экспертизу, организация экспертизы СМС-данных других РМО | 2014–2016 гг. | Члены Комитета от Беларуси, Грузии, Казахстана, Кубы, Молдовы, России, Украины, ОКЭ, Председатели ТК по видам измерений, Члены Комитета от Азербайджана, Армени, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана после подписания Соглашения CIPM MRA | Работа выполняется по мере поступления СМС-данных |
| 2.1.8 | Разработка страниц on-line экспертизы СМС-строк по видам измерений на web-портале КООМЕТ | 2014–2016 гг.? | Объединенный комитет по эталонам, Секретариат КООМЕТ | В рамках темы 478/UA-a/09 А.Г. ЧУНОВКИНА |
| 2.1.9 | Организация и проведение семинаров по практической подготовке к сличениям и представлению СМС-данных | 2014–2016 гг. | Председатели ТК 1.1-1.12 ТК4, Секретариат КООМЕТ |  |
| 2.1.10 | Проведение семинаров по актуальным проблемам метрологии в различных тематических областях сотрудничества | 2014–2016 гг. | ТК 1.1-1.12, ТК 4 Секретариат КООМЕТ |  |
| 2.2 | В области законодательной метрологии |  |  |  |
| 2.2.1 | Реализация Программы работ в области законодательной метрологии на 2012–2014 гг. | 2012–2014 гг. | Члены ТК 2 |  |
| 2.2.2 | Разработка и реализация Программы работ в области законодательной метрологии на 2014–2016 гг. |  |  |  |
|  | - Разработка | 2014 г. | Председатель ТК 2 |  |
|  | - Реализация | 2014–2016 гг. | Члены ТК 2 |  |
| 2.2.3 | Анализ возможных областей сотрудничества с OIML и региональными организациями законодательной метрологии (RLMO). Формулировка предложений по совместной работе с ними | 2013 – 2016 гг. | ТК 2 | КРУГЛЫЙ СТОЛ |
| 2.2.4 | Анализ документов и рекомендаций OIML и иных RLMO для принятия или доработки под потребности КООМЕТ | 2014–2016 гг. | ТК 2, ПК 2.1 |  |
| 2.2.5 | Разработка процедур метрологического контроля для средств измерений и измерительных систем, в т.ч. базирующихся на новых технологиях (например, программное обеспечение, обработка данных, аппаратное взаимодействие) | 2013 – 2016 гг. | ТК 2, ПК 2.2 |  |
| 2.2.6 | Разработка критериев оценки испытательных лабораторий в области утверждения типа, поверочных лабораторий и иных сторон в целях взаимного признания результатов их работы | 2014 – 2016 гг. | ТК 2, ПК 2.3 | Может вместо «лабораторий и иных сторон» лучше «и измерительных лабораторий» |
| 2.2.7 | Решение вопросов межгосударственного сотрудничества и взаимного признания результатов метрологического контроля в области законодательной метрологии (фасованные товары и средства измерений) | 2014 – 2016 гг. | ТК 2, ПК 2.4 | ГЕНКИНА |
| 2.2.8 | Создание базы данных принятых правил, руководств, рекомендаций и стандартов в области законодательной метрологии других региональных метрологических организаций, представляющих интерес для стран КООМЕТ | 2014 – 2016 гг. | Члены ТК 2 |  |
| 2.2.9 | Взаимодействие с ТК 4 по вопросам проведения и участия в обучении и семинарах | 2014–2016 гг. | Председатели ТК 2, ТК 4 |  |
| 2.2.10 | Осуществление переводов международных документов в области метрологии, представляющих интерес для стран-участниц КООМЕТ | 2014–2016 гг. | Члены ТК 2 | В рамках тем КООМЕТ, инициированных заинтересованной страной |
| 2.3 | В области систем качества |  |  |  |
| 2.3.1 | Разработка и реализация Программы сотрудничества в рамках Форума качества на 2014–2016 гг. |  |  |  |
|  | - Разработка | 2014 г. | Председатель ТК 3.1 |  |
|  | - Реализация | 2014–2016 гг. | ТК 3.1, Форум качества |  |
| 2.3.2 | Подготовка и проведение устных презентаций систем менеджмента качества НМИ пока не являющихся подписантами CIPM MRA (Азербайджан, Армения, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан) | 2014–2016 гг. | Члены Комитета от Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана на Форум качества, ТК 3.1 |  |
| 2.3.3 | Проведение письменной и устной презентаций СМК НМИ: КазИнМетр (Казахстан), ВНИИМ (Россия), ВНИИОФИ (Россия), ВНИИФТРИ (Россия), ВНИИМС (Россия) | 2015 г. | Форум качества, ТК 3.1, Члены Комитета |  |
| 2.3.4 | Проведение второго круга внешних проверок систем менеджмента качества УНИИМ (Россия), СНИИМ (Россия), ДП НДИ “Система” (Украина) | ? | Форум качества, ТК 3.1, Члены Комитета |  |
| 2.3.5 | Проведение внешних проверок систем менеджмента | По отдельному графику | Форум качества, ТК 3.1, Члены Комитета |  |
| 2.3.6 | Проведение обучающих семинаров для аудиторов и технических экспертов КООМЕТ, а также менеджеров по качеству НМИ стран-членов КООМЕТ | 2014–2016 гг. | Форум качества, ТК 3.1, ТК 4 |  |
| 2.4. | В области подготовки персонала и информационной деятельности |  |  |  |
| 2.4.1 | Реализация Программы сотрудничества в области информации и обучения на 2012–2014 гг. | 2012–2014 гг. | Члены ТК 4 |  |
| 2.4.2 | Разработка и реализация Программы сотрудничества в области информации и обучения на 2015–2017 гг. |  |  |  |
|  | Разработка | 2014 г. | Председатель ТК 4 |  |
|  | Реализация | 2015-2017 гг. | Члены ТК4 |  |
| 2.4.3 | Актуализация и издание Каталога КООМЕТ | 2014–2016 гг.. | Секретариат КООМЕТ |  |
| 2.4.4 | Актуализация информации на web-портале и сайте КООМЕТ | 2014–2016 гг. | Секретариат КООМЕТ, оn-line редакторы стран и ТК, Администратор сайта | С учетом темы 500/UA/10 |
| 2.4.5 | Подготовка и публикация как минимум трех региональных изданий КООМЕТ (отчеты, исследования, аннотации) в год в области метрологии для привлечения внимания со стороны политических и экономических кругов в странах КООМЕТ | 2014–2016 гг. | ПК 4.2, Секретариат КООМЕТ |  |
| 2.4.6 | Разработка программ стажировок и обучения специалистов, в том числе молодых метрологов, в рамках КООМЕТ | 2014–2016 гг. | ПК 4.3 | В рамках темы 510/KZ/10 |
| 2.4.7 | Разработка программ стажировок и обучения специалистов в области СМК. | 2014–2016 гг. | Форум качества, ТК 3.1, ТК 4 |  |
| 2.4.8 | Проведение мероприятий и семинаров по повышению осведомленности правительственных, промышленных и финансовых кругов о метрологии | 2014–2016 гг. | Совет Президента, Секретариат КООМЕТ, ТК 4 |  |
| 2.4.9 | Проведение конкурса работ (научных трудов) среди молодых метрологов стран-участниц КООМЕТ | 1 раз в два года (2015 гг.) | Конкурсная комиссия при Совете Президента КООМЕТ, ТК 4 | VI Международный конкурс “Лучший молодой метролог КООМЕТ”, 2015г. |
| 2.4.10 | Содействие в совершенствовании национальных метрологических служб стран-участниц КООМЕТ | 2014–2016 гг. | ТК 4, ПК 4.1 | В рамках проекта РТВ-КООМЕТ “Содействие сотрудничеству между странами-членами региональной метрологической организации “КООМЕТ” |
| 2.4.11 | Определение кандидатов на присвоение Почетного звания “Заслуженный метролог КООМЕТ” и организация их награждения | 2014–2016 гг. | Президент КООМЕТ, Совет Президента, Комитет КООМЕТ |  |
| 2.5 | В области совместных научных исследований |  |  |  |
| 2.5.1 | Разработка Программы проведения совместных научных исследований в области метрологии на 2014 –2016 гг. | 2014 –2016 гг. | Председатель ТК5 |  |
| 2.5.2 |  |  |  |  |
| # 3 Взаимодействие с международными, региональными и национальными организациями по метрологии |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий по пропаганде деятельности КООМЕТ на национальном и международном уровнях | 2014–2016 гг. | Президент КООМЕТ, Совет Президента, Члены Комитета, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.2 | Поддержание контактов с международными и региональными метрологическими организациями. Обмен информацией о деятельности | 2014–2016 гг. | Президент КООМЕТ, Совет Президента, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.3 | Поддержание контактов и участие в мероприятиях, организуемых региональными организациями (EURАMET, APMP, AFRIMETS, SIM), привлечение представителей других РМО к мероприятиям, проводимым КООМЕТ | 2014–2016 гг. | Президент КООМЕТ, Совет Президента, Председатели ТК, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.4 | Взаимодействие с CIPM, BIPM, Консультативными комитетами по видам измерений | 2014–2016 гг. | Президент КООМЕТ, Вице-президент, отв. за координацию сотруд. в обл. эталонов и взаимодействие с CIPM и BIPM, Председатель ОКЭ, Председатели ТК, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.5 | Обеспечение участия представителей КООМЕТ в работе JCRB | В соответствии с графиком заседаний JCRB | Президент КООМЕТ, Вице-президент, отв. за координацию сотруд. КООМЕТ в обл. эталонов и взаимодействие с CIPM и BIPM, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.6 | Поддержание контактов с международными и региональными организациями по законодательной метрологии (OIML, WELMEC, APLMF, SADCMEL и др.) | 2014–2016 гг. | Президент КООМЕТ, Вице-президент, отв. за координацию сотруд. в обл. законодательной метрологии, Председатель ТК 2, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.7 | Поддержание контактов с НТКМетр МГС стран СНГ и с Таможенным союзом ЕврАзЭС | 2014–2016 гг. | Совет Президента КООМЕТ, Члены Комитета КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.8 | Поддержание контактов и участие в мероприятиях NCSLI | 2014–2016 гг. | Совет Президента КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ |  |
| 3.9 | Установление контактов с международными организациями по стандартизации и аккредитации (ISO, CEN/CENELEC и т.д.) | 2014–2016 гг. | Совет Президента КООМЕТ, Секретариат КООМЕТ |  |