ПРИЛОЖЕНИЕ 3

РЕШЕНИЕ

8-го Совещания TК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ

23 – 26 октября 2011 г., ГП «Ивано-Франковскстандартметрология», Украина

В результате обсуждения вопросов, поставленных в Программе 8-го Совещания ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ (Приложение 2), его участники (Приложение 1) приняли следующее:

По организации работы ТК

– динамику сотрудничества в рамках Технического комитета «Расходометрия» признать положительной, работу – конструктивной, показателем чего является

• выполнение работ по сличению как национальных эталонов единиц расхода жидкости (тема 406/UA/07) и эталонных установок расхода газа (тема 412/UA/07) стран-членов КООМЕТ, так и проведение межрегиональных сличений калибровочных лабораторий НМИ СООМЕТ и SIM в области расходометрии холодной воды (тема 452/Sk/09) и Первичных эталонов расхода газа при низком давлении 11-ти НМИ из AFRIMETS, APMP, EURAMET, COOMET и SIM (CCM.FF-Kb.2011),

• выполнение наряду с традиционными темами по сличению эталонов тем по разработке и гармонизации нормативных документов по расходометрии;

– принять к сведению

• Отчёты Председателей ТК 1.4, ПК 1.4.1, 1.4.2 и 1.4.3, координаторов тем КООМЕТ; считать их работу удовлетворительной,

• Drafts A о выполненных сличениях по темам КООМЕТ 412/UA/07 и 452/Sk/09,

• информацию проф. В. Большакова о 21-м Заседании Комитета КООМЕТ и 9-м Совещании ОКЭ КООМЕТ, новациях в структуре КООМЕТ,

• информацию д-ра Г. Вендт о последнем (10-13.05.2011) Заседании WGFF-2011, Севр, Франция, рассмотренных вопросах и принятых решениях,

• презентацию проф. Н. Косач разработанных и актуализированных в 2010-2011 гг. нормативных документов КООМЕТ, информационных ресурсов КООМЕТ в сети Интернет;

- рекомендовать:

• учитывая проблемы, возникающие на границах при растамаживании 4-х участвующих в сличениях крупногабаритных эталонов-переносчиков, приводящие к значительным временным задержкам, продлить срок выполнения темы 406/UA/07 до конца 2012 г.; представить Draft A по теме в І квартале 2012 г.;

• оформить, с учётом сделанных замечаний, и представить Draft B: по теме 412/UA/07 в I квартале 2012 г., по темам 406/UA/07 и 452/SK/09 на 9-м Совещании ТК 1.4 (октябрь 2012 г.).

- перевести Предлагаемую тему КООМЕТ 532/UA/11 в Согласованную,

- определить Партнёров в Предлагаемых темах КООМЕТ

• 492/DE/10 «Разработка концепции совместных научных исследований в области метрологии в странах-членах КООМЕТ». Предлагающий – д-р.-инж. Клаус-Дитер Зоммер, РТВ – Председатель созданного в структуре КООМЕТ Технического комитета ТК5 – «Научные исследования и разработки»,

• 499/BY/10 «Разработка гармонизированных методик выполнения измерений природного газа посредством счётчиков». Предлагающий – г-н Николай Мартынов, БелГИМ,

• 543/UA/11 «Сличения эталонов в области измерения расхода природного газа в диапазоне от 25 м3/ч до 5000 м3/ч». Предлагающий – проф. Владимир Большаков, ННЦ «Институт метрологии»

до 1.12.2011 г.,

- закрыть, как выполненные, темы КООМЕТ:

• 191/RU/BY-a/99 «Состояние эталонной базы стран-членов КООМЕТ в области измерений расхода и количества газа» и

• 433/BY/08 «Гармонизация нормативной базы по метрологическому обеспечению турбинных газосчётчиков»;

– разослать Протокол 8-го Совещания ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ членам Технического комитета, Председателю ОКЭ и в Секретариат КООМЕТ до 26.11.2011 г.

По организации экспертизы измерительных и калибровочных возможностей (calibration and measurement capabilities – CMC) НМИ в ТК.

– экспертизу ранее представленных ТК 1.4 СМС считать на сегодняшний день завершённой;

– рекомендовать

• ННЦ «Институт метрологии» представить СМС по расходометрии жидкости на внутрирегиональную экспертизу (эксеперт-СМУ) до 01.12.2011 г.,

• оформлять СМС неукоснительно в соответствии с руководством «Procedure of conducting inner expertise of measurement and calibration capabilities of COOMET…....»;

• руководствоваться в проводимой работе по экспертизе СМС НМИ актуализированным Классификатором в области измерения расхода текучей среды (Приложение 4) и привлекать к работе в качестве экспертов специалистов из состава группы экспертов по виду измерения «Измерения расхода» (Приложение 5).

По месту и времени проведения последующих Совещаний

9-е Совещание ТК 1.4 «Расходометрия» КООМЕТ запланировано провести, с любезного предложения д-ра Гудрун Вендт в РТВ, г. Брауншвейг, Германия, 22–25 октября 2012 г.

Председатель ТК 1.4, проф.						В.Большаков